附件1：

廉政风险防控管理工作推进计划表

| 时 间 | 工 作 内 容 | 主要任务 | 工作要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2012年8月1日至8月15日 | 动 员 部 署 | 1、成立工作机构。 2、制定工作方案。 3、召开动员大会。 4、搞好宣传和培训。 | 1、要成立由“一把手”任组长的领导小组及工作机构。 2、制定的工作方案，要切合单位实际，具有可操作性。 3、要于8月15前将工作方案、领导小组和办公室人员名单、联系方式报县纪委。 |
| 2012年8月16日至11月30日 | 依法规 范职权 | 1、全面清理确认权力。 2、编制职权目录。 3、绘制权力运行流程图。 | 各单位将职权目录、权力运行流程图汇编成册，并于11月20前将本单位职权目录（见附件2）报县纪委。 |
| 2012年12月1日至2013年3月31日 | 排查廉 政风险 | 1、查找廉政风险点 2、评定廉政风险等级。 3、建立廉政风险信息库。 | 3月底前，将查找的单位廉政风险、领导班子成员廉政风险报县纪委。 |
| 2013年4月1日至6月30日 | 制定防 控措施 | 各单位根据存在的廉政风险，制定有针对性的防控措施。 | 1、要针对廉政风险制定“一对一”的防控措施，措施要具体、管用。 2、6月20日前，将《单位廉政风险登记表》（见附件3）、《个人岗位廉政风险登记表》（领导班子成员，见附件5）和《廉政风险汇总表》（附件6）报县纪委。 |
| 2013年7月1日至8月31日 | 推进权 力公开 | 1、强化权力公开。 2、强化科技防控。 3、强化监督制约。 | 1、要于8月15日前，依法向社会公开“职权目录”、“权力运行流程图”。同时，公开内部职权行使、廉政风险点及防控措施，接受干部群众监督。 2、结合实际，建立完善权力网上公开运行和电子监察系统。 |
| 2013年9月1日至10月31日 | 建立长 效机制 | 1、建立风险监测机制。 2、建立预警纠错机制。 3、建立优化修正机制。 | 对建立的机制要认真落实，并根据发现的问题，举一反三，切实堵塞漏洞。 |
| 2013年11月1日至12月20日 | 总 结 考 核 | 各单位进行自查总结，县纪委组织对各单位进行考核检查。 | 1、各单位将廉政风险防控管理工作开展情况于2012年7月20前上报县纪委。 2、县纪委组织对廉政风险防控机制建设情况进行考核。 3、各单位根据反馈情况进行完善提高。 |

附件2:

职权目录

单位（盖章）：

| 序号 | 权力 名称 | 权力 类别 | 实施 依据 | 公开 形式 | 公开 范围 | 公开 时间 | 收费依据 和标准 | 承办 处室 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | 经清理确认，本单位共有各类职权 项，其中对外行使职权 项（行政审批 项，行政处罚， 项，行政征收 项，行政强制 项行政确认 项，行政裁决 项，行政给付，其他行政权力 项），内部管理职权 项。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

填表人：　　　　　　　　　　   填表时间：    年    月    日

填表说明：此表填写单位经审定确认的权力项目。1、权力名称要按照法律、法规、规章和其他规范性文件规定的规范用语填写，做到准确、规范。2、权力类别。行政机关按行政审批、行政处罚、行政征收、行政强制、行政确认、行政裁决、行政给付、其他行政权力和内部管理职权进行填写；其他机关按照对外行使职权、内部管理职权进行填写。3、实施依据中所列依据要填写法律、法规、规章和有关文件全称，注明发布的时间和文号以及具体条款等，对同一权力如有不同层级依据的，按效力最高的为准。4、公开形式指选用的公开载体，包括单位网站、公开栏、纸质文书、办事指南等。5、公开范围为：内部公开、向社会公开、依申请公开、不公开等。6、公开时间为：长期公开、随时公开、依申请公开。7、收费依据和标准：列明收费依据名称及具体条款；不收费的，直接填写不收费。

附件3：

单位廉政风险登记表

| 单 位 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要职责 |  |  |  |  |  |
| 廉 政 风 险 及 防 控 措 施 | 序 号 | 廉政风险点主要 内容及表现形式 | 风险 等级 | 防控措施 | 责任人 |
|  | 1 |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |
| 党组（党 委）意见 |  |  |  |  |  |

附件4：

内设部门廉政风险登记表

| 单 位 |  |  |  | 内设部门 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门职责 |  |  |  |  |  |  |  |
| 廉 政 风 险 及 防 控 措 施 | 序号 | 廉政风险点主要 内容及表现形式 | 风险 等级 |  | 防控措施 |  | 责任人 |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 分管领导 意 见 |  |  |  |  |  |  |  |
| 党组（党 委）意见 |  |  |  |  |  |  |  |

附件5：

个人岗位廉政风险登记表

| 单 位 |  |  |  | 岗 位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主 要 职 责 |  |  |  |  |  |  |  |
| 廉 政 风 险 及 防 控 措 施 | 序号 | 廉政风险点主要内容及表现形式 | 风险 等级 |  | 防控措施 |  | 责任人 |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 个人廉政 承 诺 |  |  |  |  |  |  |  |
| 科室意见 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分管领导 意 见 |  |  |  |  |  |  |  |
| 党组（党 委）意见 |  |  |  |  |  |  |  |

附件6：

廉政风险汇总表

单位（盖章）：

| 类 别 | 廉政风险 （个） | 风险等级数 |  |  | 制定防控 措施（条） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一级 | 二级 | 三级 |  |  |
| 单 位 |  |  |  |  |  |  |
| 内设部门 |  |  |  |  |  |  |
| 个人岗位 |  |  |  |  |  |  |
| 总 数 |  |  |  |  |  |  |

填表人：                           填表日期：    年   月   日